湖南中医药大学湘杏学院
教学改革研究项目管理办法
院发[2014]10号

第一章  总  则

第一条  为进一步加强我院教学改革研究项目管理，提高项目研究水平和管理效益，特制定本办法。

第二条  项目管理以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，改革创新，遵循教育规律，推动学校教职工积极开展办学思想、办学定位、人才培养模式、教学内容、教学方法、实践教学、教学评价、教学管理等方面的研究与实践，不断改进和加强教学工作,全面提高教学质量。

第三条  项目管理贯彻“科学、公正、自主、高效”的原则。实行科学选题，集中申报，公正评审，择优立项，规范管理，注重绩效。

第四条  项目实行分级管理。教务科对各级教研课题进行宏观管理，日常工作归口于教务科。主要职责为：制订教改项目规划，制定项目管理实施细则并进行日常管理，组织项目申报、年度检查和验收结题审核。学校各单位负责组织本单位的项目申报和汇总，协调课题组与相关科室关系，为研究计划的实施提供条件。课题组必需建立严格、行之有效的管理制度和预期的目标计划，负责人需带领全组人员，按预期年度计划和考核指标，认真从事教学研究，边研究边实践，做到教研课题能为教学所用；每年度应有研究总结，项目研究期满时力争形成教学成果。
第二章  项目申报

第五条  项目申报工作由湖南中医药大学湘杏学院教务科统一布置。一般每年第一季度在全校范围内发布教改项目的申报通知，集中受理经各单位初步评审择优推荐的申报材料。在组织好湖南中医药大学湘杏学院（校级）教学改革研究项目的基础上，择优向省教育厅推荐申报项目。
第六条  申请项目条件
1、申请人必须是学校的在编在岗教育工作者，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织教学改革研究与实践的能力，身体健康，能作为项目实际主持人并担负实质性研究工作。
2、申请人每次只能申报一个项目，申报省级项目者需有湘杏学院（校级）课题支撑。
3、原则上应组成课题组申报，课题组成员一般不超过5人；成员同时参加的研究项目不得超过3项。
4、项目主持人已承担省级、校级教改项目尚未结题者，不得申报主持同级别新项目；已获得立项的课题或其中的子课题，不得重复申报。 
第三章  项目评审与立项

第七条  湖南中医药大学湘杏学院组织专家对申报材料进行评审，根据评审结果推荐项目是否立项。

第八条  项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则。项目评审的基本标准是：

1、项目选题符合教改项目立项指南的要求。

2、项目研究目标明确，有较好的研究和改革实践基础，研究力量较强，遵循教育教学规律，反映教改项目立项的指导思想，体现教育改革发展新要求，改革路线清晰，改革举措切实有效，有利于增强人才培养的适应性，有利于提高教学质量。

3、项目研究设计科学合理，理论与实践结合，研究与改革实践结合，研究方法和实践途径可行。

4、项目注重实际应用，对提高人才培养质量和改善教学管理有指导作用和推广应用价值，项目完成后可在一定范围内发挥示范辐射作用。

5、近3年已有相同或相近立项项目，相比之下没有明显创新的申报项目原则上不再重复立项。

6、申请经费及经费预算安排比较合理。

第九条  建立和完善各项评审制度，严格评审纪律。

1、实行同行专家评审制度。评审专家一般应为教授，熟悉被评项目所在学科专业领域，在教育教学研究方面有较深造诣。

2、实行评审回避制度。评审专家组由5人以上（审核时为3人）的单数组成，应分别来自不同的单位，且不得是被评课题的课题组成员。

3、建立专家信誉保证制度。评审专家必须廉洁自律，评审期间不与课题申请人私下接触，不接受申请人任何宴请或礼物，不泄露与评审有关的情况。
第四章
项目过程管理

第十条  项目实行项目制管理和项目主持人负责制。

1、项目经批准立项后，申请人填报的项目申请书即为项目管理的依据，应严格履行。

2、一个项目只能确立一个项目主持人。项目主持人依照项目内容要求，在批准的计划任务和预算范围内享有充分的自主权；负责项目总体研究计划的实施，推动课题组成员间的协作研究。

第十一条  为加强项目研究过程的管理，教务科将组织实行项目年度检查制度。检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；项目经费是否合规使用；是否有阶段性研究成果等。对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受年度检查或年度检查不合格的项目，进行通报批评并停止经费使用。教务科将组织人员认真审核项目年度报告，及时发现和处理项目研究过程出现的问题，并定期公布年度检查结果。

第十二条  项目经批准后不得随意更改研究计划，确需变更时要履行报批手续。

1、项目自批准之日起，研究周期本科教学研究项目不超过2年，特殊情况可申请延期1年。
2、变更项目主持人，须经原项目主持人同意并提出申请，湘杏学院审核批准后方可实施。

第十三条  有下列情况之一者，做撤项处理：

1、项目实施情况表明，主持人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

2、未经批准擅自变更主持人或研究课题；

3、在规定的项目周期内未能如期完成研究任务者。

凡被撤销的项目，学校将追回已拨经费或其剩余部分，项目主持人3年内不得申报项目。

第五章  项目经费与使用

第十四条  对每项课题给予一定的经费资助，做为启动资金。各级教研课题的专项经费，必须专款专用，主要用于直接对教研课题起作用的调研、资料、设计和研究过程中所必要的开支，任何人、任何部门不得用来支付各种劳务费、不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。项目主持人按项目所列的各项经费支出范围，在计财处的具体指导下支配和使用项目经费，开支范围包括：

1、图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2、数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

3、调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。

4、设备使用费：包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。

5、会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。

6、咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

7、劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、教学辅助人员的劳务支出等。

8、印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

9、其它：与项目研究直接相关的其它支出。

第十五条  项目经费一律纳入计财处统一管理，教务科参与项目经费的日常管理。
1、项目主持人要合理编制项目经费预算，严格执行项目的经费预算方案，保证将项目经费用于项目研究。项目结题后要及时办理结账手续，结题项目结余经费要继续用于教学改革研究方面支出。

2、计财处对每一教研课题均单独建帐，课题组需建立开支明细帐，由主持人具体负责经费使用的管理，教务科对各教研课题应分别核实财务上各渠道经费来源及其资金到帐情况，并建立收支明细帐。
3、项目经费的使用必需做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理、有效使用。
第六章  项目验收结项

第十六条  项目完成后，均需进行验收和结项，履行必要的结项手续。项目验收材料申报的时间与提交项目申报材料的时间同时。

项目主持人应填写结题报告书，并提供以下材料：项目申请书复印件、成果主件及附件，研究工作总结报告、资助经费使用报告、实践效果评议材料及其它有关材料，省级项目经教务科评建中心审核同意后报省教育厅接受结题验收检查。
教改成果的形式包括：教改论文、著作、调研报告、实验报告、人才培养方案、教学计划、教学大纲、课程标准、讲义、教材（含实训教材）、实验指导书、教学课件、教学软件等。

教改其它成果和附件包括：①研究成果属于人才培养方案、专业建设、课程建设、实验室建设等方面的，应附上建设方案以及被采用或使用效果的佐证材料；②研究成果属于课件、软件等方面的，应附光盘和使用情况证明；③研究成果被相关部门采用或在学术团体、学术会议上交流的，须附上课题成果已被采用、交流的相关证明。

第十七条  项目结题应具备以下条件：①项目主持人按项目申报计划完成了研究和改革实践任务；②教改项目取得了预期的成果，最终成果与立项时批准的预期成果相符，项目主持人作为第一署名人正式发表了1篇（本）以上与项目相关的教改论文（著作），对特殊的实践性强的项目，经专家组评议不便发表论文的例外；③经费开支合理合规。

第十八条  验收结题结果分为通过验收结项、暂缓通过、撤销立项；暂缓通过的项目，应进行整改，再次提交验收结项申报。

第7章 项目监督和奖励
第十九条  教务科每年组织一次年度检查，并将检查结果录人教学研究信息库。凡项目到期未结题的，经申请可延期一年结题，一年后仍未结题的，撤销立项资格，个别未按要求完成项目研究的，要酌情追回资助经费，并追究有关人员的责任。
第二十条  凡教研课题取得的成果，应对湘杏学院教学、教学管理起到直接指导作用或得以运用、推广等方为验收合格；凡获得各级教学成果奖者，其研究人员在晋升职称、评先评优时予以优先；凡未从事教学改革研究的教学人员，在晋升职称、评先评优时应严格控制。
第二十一条  对各级教研课题在中标奖励和工作量方面均与其它科研课题同等对待。已立项的教改项目将被纳入教学和科研工作计划，为教学改革研究创造良好的条件，省级项目按不低于1:1的比例配套资助。教改项目研究工作要计算一定的教学工作量，参照学校科研课题的工作量核算办法计算。

第八章
附  则

第二十三条  本办法是在省教育厅普通高等学校教改项目
管理办法（2012修订）和湖南中医药大学教学改革研究项目管理办法的基础上，根据我院实际情况制定。
第二十四条  本办法自公布日起实施。
湖南中医药大学湘杏学院
2014年7月14日

主题词： 湘杏学院  教学改革研究项目  管理办法
湖南中医药大学湘杏学院办公室  二○一四年七月十四日印发
                                    （共印20份）
